ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มเมืองตาก เมืองคนดี มีความโปร่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

| ขั้นตอนการดำเนินการ | กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| กลุ่มเมืองตาก เมืองคนดี มีความโปร่ง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต | สมาชิกกลุ่มกลุ่มเมืองตาก เมืองคนดี มีความโปร่ง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต สนันสนุนเจตนารมณ์ ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก | เดือน มีนาคม 2562 |
| ประชุมคณะทำงานกลุ่ม | ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน/การ จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน | เดือน พฤษภาคม 2562 |
| ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม/ เชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/ รวบรวมสมาชิกกลุ่ม เพื่อรณรงค์ด้านความโปร่งใส | ประชาสัมพันธ์ผ่านทางการประชุมประจำเดือน/แนะนำโดยคณะบริหารกลุ่ม | เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2562 |
| จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่องความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม | จัดกิจกรรมกระบอกเสียงน้อยๆสะท้อน ความรู้สึก เพื่อสะท้อนความรู้สึกของบุคลากร ในหน่วยงาน ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรได้ ปฏิบัติตนตามค่านิยมมีวินัย ตรงต่อเวลา และประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยตรง และเข้าร่วมในเวทีการประชุมต่างๆ -ให้ความรู้เรื่องปฏิบัติงานด้วย ความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต กฎหมาย บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระทำที่เข้าข่าย ผลประโยชน์ทับซ้อน -นำเสนอข้อมูลที่สรุปจากการทำกิจกรรมเสนอ แก่ผู้บริหารให้รับทราบ เพื่อหารแนวทางแก้ไข | เดือน มิถุนายน – เดือนกันยายน 2562 |

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม | ประเมินความตะหนักรู้และเข้าใจการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมของบุคากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก | มิถุนายน – กันยายน 2562 |
| สรุป/จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน | จำทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมิน และเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในอนาคตต่อไป | กรกฎาคม – กันยายน 2562 |
| ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต | ดำเนินกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่างๆ | กรกฎาคม – กันยายน 2562 |