	

	แผนปฏิบัติการ
ด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ


วิสัยทัศน์ (VISION)
           เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยการมีส่วนของเครือข่าย เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (MISSION)
            1  จัดให้มีบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง ครอบคุลมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและวินิจฉัยโรค และการฟื้นฟูสภาพ

  2 มีทีมสุขภาพในการให้บริการเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างครอบคลุม
            3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อจัดบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ

 4 มีเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ จากภาคส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และภาพเอกชน เพื่อร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมที่มีคุณภาพ

 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพตสเอง ครอบครัวและชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 
            1) Prevention& Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ ) 
            2) Service Excellence (บริการ เป็นเลิศ) 
            3) People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
            4) Governance Excellence (บริหารจัดการ เป็นเลิศ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( STRATEGIC  ISSUE)
            1. พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิในการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจ และกลุ่มวัย  

            2. พัฒนาทีมสุขภาพ การจัดบริการเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพ
            3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  4. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชนในการจัดการสุขภาพ

  5. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเอง

เป้าประสงค์ (GOALS)
            1. ประชาชนมีความรอบรู้สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้

  2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นและสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
             3. การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

  4. มีการประสานความร่วมมือ ระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติการระบบสุขภาพปฐมภูมิ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิในการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจ และกลุ่มวัย  

แผนงาน : การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามมาตรฐานและบริการครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
	กิจกรรม
	เป้าประสงค์
	เป้าหมาย
	ระยะเวลา
	แหล่งบประมาณ
	ตัวชี้วัด

	การขับเคลื่อนคณะทำงานหน่วยบริการปฐมภูมิ
1.  การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
2. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
	- มีเครือข่ายในการดำเนินงานบริการปฐมภูมิ
- หน่วยบริการปฐมภูมิมีคุณภาพตามมาตรฐาน
	คำสั่ง 1 คำสั่ง
การประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
	เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566
เดือนเมษายน - กันยายน 2566

	งบเงินบำรุง
	- มีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
- มีรายงานการประชุมคณะกรรมการหน่วยบริการปฐมภูมิ

	การพัฒนารับบริการให้ครอบคลุมตามภารกิจ ทุกกลุ่มวัย
งานส่งเสริมสุขภาพ
1. การดูแลหญิงคตั้งครรภ์ ครบ  5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ
	ประชาชนมีความเชื่อมั่น และสามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

	หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ทุกคน
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	บูรณาการงานประจำ
	หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลครบ 5 ครั้ง มากกว่าร้อยละ 90


	กิจกรรม
	เป้าประสงค์
	เป้าหมาย
	ระยะเวลา
	แหล่งบประมาณ
	ตัวชี้วัด

	2. การติดตามเยี่ยมหลังคลอดครอบคลุมในพื้นที่
	ประชาชนมีความเชื่อมั่น และสามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

	หลังหลังคลอดทุกทคน
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	บูรณาการงานประจำ
	หญิงหลังคลอดได้รับการติดตามครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์

	3. บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค       เด็ก 0-5 ปี 
	
	เด็ก 0-5 ปี ทุกคน
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	บูรณาการงานประจำ
	เด็ก 0-5 ปี ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มันโรคครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90

	4. บริการตรวจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
	
	เด็ก 0-5 ปี ทุกคน
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	บูรณาการงานประจำ
	- เด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90
- เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าไดรับการกระตุ้นร้อยละ 100

	5. การติดตามตรวจสุขภาพเด็กวัยเรียน
	
	เด็กวัยเรียน 6-12 ปี
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	บูรณาการงานประจำ
	- เด็กวัยเรียนได้รับการตรวจสุขภาพครอบคลุม ร้อยละ 80


	6. – การตรวจสุขภาพและให้ความรู้เด็กวัยรุ่น
   - การให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
	
	เด็กวัยรุ่น 13-15 ปี
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	บูรณาการงานประจำ
	- เด็กวัยรุ่นได้รับการตรวจสุขภาพครอบคลุม ร้อยละ 80
- เด็กวัยรุ่นมีความรู้ และการตั้งครรภ์ก่อนวัย ไม่เกินร้อยละ 20


	กิจกรรม
	เป้าประสงค์
	เป้าหมาย
	ระยะเวลา
	แหล่งบประมาณ
	ตัวชี้วัด

	7. การตรวจคัดกรองป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานคนวัยทำงาน
	ประชาชนมีความเชื่อมั่น และสามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

	ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
	เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
	บูรณาการงานประจำ
	- ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน มากกว่าร้อยละ 90

	8. - การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หญิงวัยเจริญพันธุ์
	
	หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 35 ปีขึ้นไป
	เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
	
	- หญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลุกและมะเร็งเต้านม มากกว่าร้อยละ 40

	9. การคัดรองสุขาภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน
	
	
	
	
	

	การป้องกันควบคุมโรค
1. การป้องกันโรคไข้เลือดออก

  - การดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชน
  - การสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชน
  - การให้ความรู้และเฝ้าระวังในโรงเรียน วัด และสถานที่ราชการ
  - การสอบสวนและควบคุมโรค


	ประชาชนมีความเชื่อมั่น และสามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

	หมู่ที่ 1,2,3,6 และ 7  ตำบลหนองบัวใต้
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	บูรณาการจากงานประจำ
	- อัตราป่วยด้วยโรคไช้เลือดออกไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร

	กิจกรรม
	เป้าประสงค์
	เป้าหมาย
	ระยะเวลา
	แหล่งบประมาณ
	ตัวชี้วัด

	การป้องกันควบคุมโรค
2. การป้องกันโรควัณโรค
  - การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
  - การติดตามรักษาผู้ป่วยให้ครอบคลุม
  - กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรอง
  - การให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันการติดต่อ


	ประชาชนมีความเชื่อมั่น และสามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

	หมู่ที่ 1,2,3,6 และ 7  ตำบลหนองบัวใต้
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	บูรณาการจากงานประจำ
	- อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 80
- อัตราการขาดยาผู้ป่วยวัณโรคเท่ากับศูนย์

	3. การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 - การให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันการติดต่อ

- การสอบสวนและควบคุมโรคเพื่อพบการระบาด

	
	หมู่ที่ 1,2,3,6 และ 7  ตำบลหนองบัวใต้
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	บูรณาการจากงานประจำ
	- ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


	กิจกรรม
	เป้าประสงค์
	เป้าหมาย
	ระยะเวลา
	แหล่งบประมาณ
	ตัวชี้วัด

	การรักษาพยาบาลและวินิจฉัยโรค
1.การให้บริการคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 - การจัดบริการคลินิกโรคเรื้อรังเดือนละ 1 ครั้ง
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ปีละ 1 ครั้ง
- การติดตามเยี่ยมบ้าน
- การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนปีละ 1 ครั้ง

- ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการส่งต่อพบแพทย์

	ประชาชนมีความเชื่อมั่น และสามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	บูรณาการจากงานประจำ
	- ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารควบคุมได้มากกว่า ร้อยละ 40
- ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารควบคุมโรคได้มากกว่า ร้อยละ 40
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการเยื่ยมบ้านมากกว่าร้อยละ 90


	2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
 - กลุ่มสงสัยได้รับการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยโรค
- การจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
- การติดตามตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยง

	
	กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	กองทุนหลักประกันสุขาภาพเทศบาลหนองบัวใต้
	- อุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ลดลง
- กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 70


	กิจกรรม
	เป้าประสงค์
	เป้าหมาย
	ระยะเวลา
	แหล่งบประมาณ
	ตัวชี้วัด

	การรักษาพยาบาลและวินิจฉัยโรค
3. การคัดกรองภาวะซึมเศร้า
 - การคัดกรองภาวะซึมเศร้าของญิงมีครรภ์
- การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
- ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าได้รับการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยและรักษา
	ประชาชนมีความเชื่อมั่น และสามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

	- หญิงมีครรภ์
- ผู้ป่วยโรคเรื้องรัง
- ผู้สูงอายุ
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	บูรณาการจากงานประจำ
	- กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้ามากกว่าร้อยละ 90
- ผู้ที่พบปัญหาภาวะซึมเศร้าได้รับการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยและรักษาร้อยละ 100



	
	
	
	
	
	


	กิจกรรม
	เป้าประสงค์
	เป้าหมาย
	ระยะเวลา
	แหล่งบประมาณ
	ตัวชี้วัด

	การฟื้นฟูสภาพ
1. การติดตามเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ
 - การเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย STROKE

 - การเยี่ยมบ้านผู้พิการ
 - การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง

	ประชาชนมีความเชื่อมั่น และสามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

	- ผู้ป่วย STROKE

- ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
- ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	บูรณาการจากงานประจำ
	- กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 100


	
	
	
	
	
	



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทีมสุขภาพ การจัดบริการเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพ

แผนงาน : การพัฒนาทีมสุขภาพการให้บริการเวชศาสตร์ครอบครัว
	กิจกรรม
	เป้าประสงค์
	เป้าหมาย
	ระยะเวลา
	แหล่งบประมาณ
	ตัวชี้วัด

	การขับเคลื่อนทีมสุขภาพเวชศาสตร์ครอบครัว
1.  การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ

	- มีคณะทำงานทีมเวชศาสตร์ครอบครัว

	คำสั่ง 1 คำสั่ง

	เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

	
	- มีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ


	2.  การประชุมคณะทำงานทีมเวชศาสตร์ครอบครัว
	- หน่วยบริการปฐมภูมิมีคุณภาพตามมาตรฐาน
	การประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

	บูรณาการจากงานประจำ
	- มีรายงานการประชุมทีมเวชศาสตร์ครอบครัว

	3. การให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ
	
	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผู้พิการ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

	บูรณาการจากงานประจำ
	- ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม

	4. การส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมและฟื้นฟูความรู้ ในการให้บริการ
- การดูแลผู้ป่วยโรคเรื่อรัง
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- การบริหารงานเภสัชกรรม
	การจัดบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน
	บุคลากรประจำ รพ.สต.บ้านหนองปรือ
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

	บูรณาการจากงานประจำ
	- บุคลากรได้พัฒนาความรู้ในการให้บริการด้านต่างๆตามมาตรฐาน



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงาน : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการให้บริการ

	กิจกรรม
	เป้าประสงค์
	เป้าหมาย
	ระยะเวลา
	แหล่งบประมาณ
	ตัวชี้วัด

	การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการให้บริการ

1. การจัดหาเครื่องมือ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในระบบสารสนเทศและการให้บริการ
	การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน
	มีครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่ครอบคลุม และได้มาตรฐาน

	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

	งบเงินบำรัง
	มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินการครบถ้วน

	2. การพัฒนาความรู้ของบุคลาการเพื่อจัดระบบสารสนเทศในการให้บริการ

	การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน
	บุคลากร ของ รพ.สต.บ้านหนองปรือ

	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

	งบจาก รพ.แม่ข่าย
	บุคลการมีความรู้ความชำนาญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	3. การประสานเครือข่ายการพัฒนาการตรวจรักษาด้วยระบบ Telemedicine
	ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
	มีเครือข่ายการให้บริการที่ทันสมัย
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

	งบจาก รพ.แม่ข่าย
	มีระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน

	4. สร้างนวัตกรรม และงานวิจัยในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ

	มีการนำองค์ความรู้จากนวัตกรรมและงานวิจัย พัฒนางานบริการปฐมภูม
	บุคลการ รพ.สต.บ้านหนองปรือ
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

	เงินบำรุง
	มีนวัตรกรรมหรืองานวิจัยด้านสุขภาพ



ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชนในการจัดการสุขภาพ

แผนงาน : การเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
	กิจกรรม
	เป้าประสงค์
	เป้าหมาย
	ระยะเวลา
	แหล่งบประมาณ
	ตัวชี้วัด

	การพัฒนาเครือข่ายร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
	เกิดเครือข่ายการประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
	
	
	
	

	1. การประชุมเครือข่ายการจัดทำแผนระบบสุขภาพ ตำบลหนองบัวใต้

	
	- บุคลากร รพ.สต.บ้านหนองปรือ
- เทศบาลตำบลหนองบัวใต้
- ผู้นำชุมชน
- ภาคประชาชน
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	งบเงินบำรุง
	- เกิดแผนสุขภาพตำบล

	2. โครงการเครือข่ายการป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้

	
	- บุคลากร รพ.สต.บ้านหนองปรือ
- เทศบาลตำบลหนองบัวใต้
- ผู้นำชุมชน
- ภาคประชาชน
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	กองทุนหลักประกันสุขาภานเทศบาลหนองบัวใต้
	- มีเครือข่ายการป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ตำบล

	3. โครงการเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม

	
	- บุคลากร รพ.สต.บ้านหนองปรือ
- เทศบาลตำบลหนองบัวใต้
- ผู้นำชุมชน
- ภาคประชาชน
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	กองทุนหลักประกันสุขาภานเทศบาลหนองบัวใต้
	- ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุม

	กิจกรรม
	เป้าประสงค์
	เป้าหมาย
	ระยะเวลา
	แหล่งบประมาณ
	ตัวชี้วัด

	การพัฒนาเครือข่ายร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
	เกิดเครือข่ายการประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
	
	
	
	

	4. เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
	
	- บุคลากร รพ.สต.บ้านหนองปรือ
- เทศบาลตำบลหนองบัวใต้
- ผู้นำชุมชน
- ภาคประชาชน 
- สถานีตำรวจภูธรแม่ท้อ
- โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	กองทุนหลักประกันสุขาภานเทศบาลหนองบัวใต้
	

	
	
	
	
	
	



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเอง

แผนงาน : การจัดการสุขภาพของชุมชน
	กิจกรรม
	เป้าประสงค์
	เป้าหมาย
	ระยะเวลา
	แหล่งบประมาณ
	ตัวชี้วัด

	การพัฒนาเครือข่ายร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
	 ประชาชนมีความรอบรู้ในการจัดการสุขภาพตนเอง
	
	
	
	

	1. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย
	
	ประชาชน หมู่ที่ 1,2,3,6 และ 7  ตำบลหนองบัวใต้
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	กองทุนหลักประกันสุขาภานเทศบาลหนองบัวใต้
	- มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

	2. การสร้างเครือข่ายบุคลต้นแบบในการดูแลสุขภาพ
	
	ประชาชน หมู่ที่ 1,2,3,6 และ 7  ตำบลหนองบัวใต้
	เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
	กองทุนหลักประกันสุขาภานเทศบาลหนองบัวใต้
	- มีบุคลต้นแบบในการดูแลสุขภาพ 

	
	
	
	
	
	


[image: image1.jpg]



